VESSEL 微宿®

vessel303.com 官网开发路线图

V1.0 · 2026年3月

三期开发 · 广交会前完成第一期

整理人：Wynne  |  适用项目：Vessel_Ops

一、项目总览

vessel303.com 定位为 VESSEL 微宿的国际站，面向全球B端采购商、海外代理及C端用户，是品牌展示、产品配置、客户分层转化、代理协同的核心平台。

开发分三期推进，第一期以广交会为节点，务必在4月前上线可用版本。

| 期次 | 时间节点 | 核心目标 | 预算估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 2026年3月26日 → 4月15日 （约3周） | 产品展示 + 用户注册/登录 + 权限分层 + 价格隔离 + iPad/大屏适配 | ¥15,000–25,000 （服务器+开发） |
| 第二期 | 2026年5月 → 8月 （约3个月） | 完整四级权限 + 线索自动分流 + 代理基础后台 + 中文站启动 | ¥40,000–80,000 |
| 第三期 | 2026年9月 → 2027年Q1 （约4个月） | 定金支付系统 + 代理完整后台（SKU管理/改价）+ 全球IP分流 + 多货币 | ¥80,000–150,000 |

二、第一期详细规划（广交会前上线）

2.1 核心目标

广交会场景：销售用iPad向客户展示产品、规格、价格；展厅大屏轮播产品大图和项目案例；现场客户注册留资，自动打标签分流。

2.2 功能清单

| 功能模块 | 具体内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 产品展示 （约20-50个SKU） | E7/E6/E3/V9/V5/S5 Gen6系列，每款含：主图、规格参数、认证标志、应用场景 | 必须 |
| 用户注册/登录 | 邮箱注册 + Google一键登录 + LinkedIn一键登录 + 手机号（辅助） | 必须 |
| B/C端分类注册 | 注册时选择身份：采购商/投资方/代理商/个人用户，自动打标签 | 必须 |
| 价格权限隔离 | 游客看区间价（XX万起），注册登录后看完整市场价，付费层看优惠价 | 必须 |
| 联系/询价表单 | 提交后自动发邮件通知对应销售，按B/C分类路由 | 必须 |
| iPad适配 | 响应式布局，iPad横屏优化，触控友好，字体清晰可读 | 必须 |
| 大屏展示模式 | 专用展厅模式（display路径），产品大图全屏轮播，无导航栏干扰，适合投屏 | 重要 |
| 项目案例页 | 真实项目图片+地点+数量，按地区筛选，大图展示 | 重要 |
| 认证资质专页 | CE/UL/ISO单独展示，可下载PDF证书，海外客户决策关键页面 | 重要 |
| 产品规格书下载 | 每款产品提供PDF规格书下载，登录后可用，游客不可见 | 加分 |

2.3 技术架构（第一期）

第一期架构以快速上线为优先，同时保证第二三期可以在此基础上直接扩展，不需要推倒重来。

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 14（现有基础） | 保留现有vessel303.com代码，在此基础上扩展后端能力 |
| 用户认证 | NextAuth.js | 支持邮箱+Google+LinkedIn+手机号，开源自托管，无第三方依赖 |
| 数据库 | PostgreSQL（自建） | 用户数据、产品数据、线索数据全部自有，不依赖云数据库服务 |
| 文件存储 | MinIO（自建） | 产品图片、PDF规格书、认证证书，S3兼容协议，完全自托管 |
| 容器化 | Docker + Docker Compose | 一键启动所有服务，环境隔离，迁移和备份极简 |
| 反向代理 | Nginx + Certbot | SSL自动续签，域名路由，静态资源缓存 |
| 邮件通知 | Resend（API） | 表单提交后自动发邮件给销售，月发3000封免费，超出按量计费 |
| 自动部署 | GitHub Actions | 代码推送GitHub → 自动构建 → 自动部署到AWS服务器，零手动操作 |

2.4 服务器配置（第一期）

|  | 配置 | 说明 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国际站 （AWS新加坡） | t3.large 2核8G Ubuntu 22.04 EBS 200G | 覆盖东南亚/中东/欧洲，延迟均衡。第一期所有功能跑在这台服务器上。 | 约$80–100/月 （约¥600–700） |
| 第一期暂不购买 国内阿里云服务器 | — | 国内站vessel303.cn第二期再启动，现阶段不需要国内服务器 | 第二期预算 |

2.5 三周执行时间线

| 时间 | 阶段 | 具体任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天 （3月26日） | 服务器购买 & 环境搭建 | ① AWS EC2购买开机 ② Docker + Nginx + PostgreSQL + MinIO安装配置 ③ GitHub Actions CI/CD配置 ④ vessel303.com域名切换到AWS | Wynne执行 Claude指导 |
| 第2–3天 | 用户系统 搭建 | ① NextAuth.js集成（邮箱+Google+LinkedIn） ② 用户注册页面（含身份选择：采购商/代理/个人） ③ 登录/登出/会话管理 ④ 数据库用户表设计 | Claude开发 Wynne测试 |
| 第4–5天 | 权限系统 & 价格隔离 | ① 四级权限逻辑（游客/注册/付费/代理） ② 产品页价格根据登录状态显示/隐藏 ③ 需要登录的内容加保护中间件 ④ 注册引导弹窗（游客点价格时触发） | Claude开发 Wynne测试 |
| 第6–9天 | 产品内容 录入 | ① 产品数据库表设计 ② 20个SKU数据录入（规格/图片/价格/认证） ③ 产品详情页动态化（从数据库读取） ④ 产品列表页筛选功能 | Wynne提供数据 Claude开发 |
| 第10–12天 | 大屏展示模式 & 案例页 | ① /display全屏轮播页（产品大图+项目案例，适合投屏） ② 项目案例页（图片+地点+规模，可按地区筛选） ③ 认证资质专页（PDF下载） | Claude开发 Wynne提供素材 |
| 第13–14天 | 表单 & 邮件 通知 | ① 联系/询价表单（含身份分类字段） ② Resend邮件API接入 ③ 提交后自动路由：B端→销售邮件，C端→运营邮件 ④ 确认邮件自动回复给客户 | Claude开发 Wynne配置邮箱 |
| 第15–18天 | 测试 & 优化 & 上线 | ① iPad/大屏/手机全设备测试 ② 注册流程全链路测试 ③ 价格隔离逻辑验证 ④ 性能优化（图片压缩/CDN配置） ⑤ vessel303.com正式切换，对外公布 | 双方联合 测试验收 |

2.6 第一期预算明细

| 项目 | 说明 | 费用（月） | 费用（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| AWS EC2 t3.large（新加坡） | 主服务器 | ¥600 | ¥7,200 |
| AWS EBS存储 200G | 数据+图片存储 | ¥150 | ¥1,800 |
| AWS CloudFront CDN | 静态资源全球加速 | ¥100–200 | ¥1,200–2,400 |
| Resend邮件服务 | 月3000封免费，超出按量 | ¥0–100 | ¥0–1,200 |
| Google OAuth / LinkedIn OAuth | 第三方登录，注册即可用 | 免费 | 免费 |
| 域名（vessel303.com已有） | 已购买，无需再付 | — | — |
| 第一期合计（基础设施） |  | ¥850–1,050/月 | 约¥10,200/年 |

注：以上为基础设施费用，不含内容制作、图片处理、翻译等人力成本。

三、第二期规划（广交会后，约3个月）

3.1 核心目标

在第一期注册/登录基础上，完善四级权限体系，实现线索自动分流，启动国内中文站，代理商基础后台上线。

3.2 新增功能

| 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 付费会员层 | 支付小额意向金解锁：完整配置单、技术参数、优惠价，系统自动分配销售跟进 | 高 |
| 线索自动分流 | 按注册时填写的国家/地区，线索自动推送至对应区域销售邮件/企微，不漏单 | 高 |
| 代理商基础后台 | 代理登录后可查看专属SKU、当地价格、客户线索列表，暂不支持自主改价 | 中 |
| 国内中文站启动 | vessel303.cn上线，阿里云服务器部署，百度SEO优化，内容与国际站同步 | 中 |
| 管理员后台 | 内部用：查看所有用户、线索列表、注册分类统计，支持手动修改用户权限 | 中 |
| 多语言完善 | 在现有中英文基础上，按需增加阿拉伯语/西班牙语等主要市场语言 | 低 |

3.3 第二期预算估算

- 基础设施新增阿里云ECS（国内站）：约¥1,500–2,000/月

- 付费意向金接入微信支付/支付宝：开发约¥5,000–10,000（一次性）

- 代理后台开发工作量：约4–6周开发时间

- 第二期总预算估算：¥40,000–80,000

四、第三期规划（约4个月）

4.1 核心目标

完成商业闭环：定金支付+代理完整后台+全球IP分流+多货币定价，实现V2.0文档描述的完整平台愿景。

4.2 新增功能

| 功能 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 定金支付系统 | Stripe（海外）+ 微信支付/支付宝（国内），定金锁价流程，退款规则，支付记录 |  |
| 代理完整后台 | 代理可自主上下架SKU、编辑当地价格、上传专属资料（CAD图纸/说明书）、查看线索 |  |
| 全球IP自动分流 | 访客IP自动识别国家 → 展示当地专属SKU + 当地价格 + 当地代理联系方式 |  |
| 多货币定价 | 代理录入当地DDP/CIF落地价，前端按访客国家自动切换货币展示 |  |
| 大屏展厅专用版 | 独立展厅模式，产品轮播、案例大图、实时价格，专为销售谈单设计，无需登录 |  |
| 数据报表 | 注册量/转化率/线索来源/各区域客户分布，管理员可视化看板 |  |

第三期预算估算：¥80,000–150,000（含支付系统开发、代理后台、数据系统）

五、风险与注意事项

5.1 第一期关键风险

| 风险 | 具体描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 内容准备不足 | 20个SKU的规格数据、产品图、价格体系需要在开发期间同步准备，若内容滞后会卡住上线 | 本周内Wynne开始整理SKU数据表，提前准备好交付给开发 |
| Google/LinkedIn OAuth配置 | 需要注册Google Cloud Console和LinkedIn Developer，获取API Key，有1–2天审核时间 | 今天就去注册，不要等到开发阶段再弄 |
| 广交会前时间紧 | 3周时间，如果中途需求变更或内容准备慢，会压缩测试时间 | 需求在本文档确认后冻结，第一期不增加新功能 |

5.2 长期运维建议

- 数据库每日自动备份到S3（AWS），同时本地磁盘保留7天快照

- 使用Uptime Kuma监控服务健康状态，宕机自动发邮件通知

- Docker Compose管理所有服务，未来升级只需修改配置文件，一条命令完成

- 域名SSL证书由Certbot自动续签，无需手动操作

- GitHub Actions实现代码推送自动部署，日常维护不需要登录服务器

5.3 内容更新机制

第一期产品数据存在数据库中，后续新增SKU通过管理员后台操作，不需要改代码、不需要联系开发。这是「未来运维尽量少」的核心设计。

六、立即行动清单

以下是今天和本周需要完成的事项，按优先级排列：

| # | 任务 | 负责人 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购买AWS EC2 t3.large（新加坡区域），开通后将IP和SSH密钥发给Claude | Wynne | 今天 |
| 2 | 注册Google Cloud Console，创建OAuth应用，获取Client ID和Secret | Wynne | 今天 |
| 3 | 注册LinkedIn Developer，创建应用，获取OAuth凭证 | Wynne | 今天 |
| 4 | 整理20个SKU数据表（型号/面积/规格/价格/图片），准备交付给开发 | Wynne + 市场部 | 本周内 |
| 5 | 注册Resend账号（resend.com），获取API Key，绑定发件域名 | Wynne | 本周内 |
| 6 | 确认广交会展位大屏尺寸（16:9 / 4:3？），用于大屏展示模式适配 | Wynne | 本周内 |
| 7 | vessel303.com当前在Vercel部署，服务器购好后需切换DNS，提前规划避免断线 | Wynne + Claude | 服务器就绪后 |

文档版本 V1.0 · 2026年3月26日 · 整理人：Wynne

适用项目：Vessel_Ops / Vessel_Strategy